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本项目为梧桐山片区防洪排涝及水毁修复基础设施建设工程项目初步设计服务采购，采用自行采购-公开征集方式确定服务供应商，具体说明如下:
一、项目简介
（一）基础信息
项目名称：梧桐山片区防洪排涝及水毁修复基础设施建设工程项目
采购单位：深圳市罗湖区水务局
项目总投资：4598.57万元
资金来源：财政性资金
采购方式：自行采购（公开征集）
定标方式：公开征集择优确定
设计费用：根据《罗湖区发展和改革局关于梧桐山片区防洪排涝及水毁修复基础设施建设工程项目建议书的批复》（罗发改投〔2026〕34号），本项目批复的设计费118.87万元；参照《工程勘察设计收费标准(2002修订本)》河道治理工程工作量比例测算，初步设计工作量占比50.55%，对应初步设计费用为60.09万元。
采购最高限价：依据《罗湖区水务建设与管理中心自行采购工程项目下浮率暂行规定（试行）》，对于50万元以上、100万元以下的工程服务类项目，原则上按发改部门批复金额下浮5%后作为采购金额。本项目初步设计最高限价为60.09×（1-5%）=57.08万元，投标人报价不得高于此限价，否则按无效投标处理。
（二）项目建设内容
对梧桐山片区横沥口水库及梧桐山河、正坑水、新田仔水、赤水洞水、坑背村排洪渠、茂仔水、仙湖水、梧桐山沟等河道进行整治修复，主要建设内容包括：清理水库及河道淤积物，修复河床及挡墙水毁部位，重建正坑水龙海桥及铁板桥段箱涵等。
（三）支付与结算方式
1、计费与结算基数：根据《工程勘察设计收费管理规定》及其附件《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》(计价格〔2002〕10号)规定的标准，采用直线内插法计算初步设计费用，与概算批复设计费的50.55%二者取低值作为计费基数，并根据报价折算下浮率进行结算。最终结算金额以审定部门或甲方认可的审定机构审定金额为准。
项目实施过程中，若因政策调整、规划变更、主管部门要求、项目整体调整等原因出现合同变更、中止、终止情形的，双方按乙方实际完成合格工作量据实结算。
2、付款条件：（1）项目取得概算批复和水利工程初步设计文件批复、乙方提交完整合规资料及有效发票后，支付合同金额的70%。
（2）项目决算审定完成、相关资料归档齐全且发票全部完备后，付清剩余款项。
3、免责说明：因财政审批、资金拨付流程等非乙方原因造成付款延迟的，乙方不得主张违约金及相关赔偿责任。乙方需按甲方要求完整提供报账资料，资料缺失导致延迟付款的，责任由乙方自行承担。
二、初步设计工作内容
乙方需完成本项目全部初步设计阶段技术服务工作，包含但不限于以下内容：
1、依据项目建议书、现场踏勘资料、现行水利规范、片区水务规划，编制完整合规的初步设计文件，出具全套初步设计图纸、设计说明、工程概算、专项分析报告等全套成果资料。
2、严格落实绿色建筑、海绵城市、水务工程相关地方标准，完成项目绿色建筑专项研究与分析，按国家、省市绿色建筑评价标准整理、储备申报资料，满足项目绿色评价申报要求。
3、配合甲方完成内部审查、技术评审、主管部门报审、发改审批等全流程工作，根据审查意见修改、完善设计成果，直至初步设计文件通过专家评审、行业主管部门及发改部门正式批复。
4、服务周期内全程提供技术答疑、现场配合、资料汇总、报审协调等配套服务，配合项目后续阶段衔接工作。
三、服务期限
本项目初步设计服务总工期为60个日历天，自甲乙双方签订合同当日起正式起算，须按期完成全部初步设计成果编制及报审配合工作。若因政策调整、主管部门审查、甲方原因导致工期顺延，双方另行书面确认。
四、商务、技术需求
1、企业资质要求：投标人须为具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，具备河道整治专业乙级及以上资质或城市防洪专业乙级及以上资质。
2、项目负责人：须为投标单位在职人员，具备注册土木工程师（水利水电工程）执业注册证书。
3、投标主体要求：本项目不接受联合体投标。
4、信用要求：投标单位、项目负责人近3年内无重大质量安全事故、无行政处罚记录，未被建设行政主管部门、政府采购主管部门列入禁止投标、暂停承接业务黑名单，否则取消参选及中标资格。
5、报价要求：报价不得高于57.08万元，否则按无效投标处理。
五、其它要求
1、本项目所有设计成果知识产权归采购单位所有，未经甲方书面同意，乙方不得擅自使用、转载、转借。
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附件：梧桐山片区防洪排涝及水毁修复基础设施建设工程项目初步设计评审定标评分表
	序号
	评分项
	评分准则
	评分记录
	评分

	1
	价格（权重10）
	价格分=[1-（投标报价-最低价）/最低价]×价格权重×100
	
	

	2
	技术服务部分（权重45）
	评分准则
	评分记录
	评分

	
	序号
	评分因素
	权重
	
	
	

	
	1
	项目整体实施方案总评价
	20
	（1）方案完整覆盖横沥口水库及所有河道整治内容，完全贴合梧桐山片区水文、地形现状，符合国家及省市水利、海绵城市、绿色建筑全部规范，逻辑完整、可直接落地实施，得20分；
（2）方案覆盖全部建设内容，满足基础水利规范要求，但缺少片区水生态、绿色建筑相关专项内容，得14分；
（3）方案仅覆盖部分河道整治内容，对水库清淤、箱涵重建、阻水平台拆除等关键工程描述缺失，得8分；
（4）整体方案内容缺失严重，对项目理解存在明显偏差，或未提交实施方案，得0分。
	
	

	
	2
	项目重难点分析、针对性技术措施及管理建议
	10
	（1）完整梳理水库清淤治理、水毁挡墙修复、城区行洪安全、箱涵重建等核心重难点，配套对应专项技术处理方案，同时提供3条及以上可落地设计、现场管理优化建议，得10分；
（2）识别2-3项项目重难点，配套基础技术措施，提供1-2条管理优化建议，得6分；
（3）仅简单罗列项目难点，无配套技术措施、无管理优化建议，得2分；
（4）未开展重难点分析、无技术措施，得0分。
	
	

	
	3
	进度计划及服务保障措施
	10
	（1）分阶段制定精确节点计划，包含踏勘、初设编制、内审、评审修改、发改报审全周期安排；同步提供人员、质量、技术、报审四项完整保障机制，得10分；
（2）提供完整工期计划，仅配备人员、质量两项基础保障措施，得6分；
（3）仅简单列明总工期，无分阶段节点，保障措施内容简略，得2分；
（4）未提供进度计划及服务保障方案，得0分。
	
	

	
	4
	履约违约承诺
	5
	（1）书面承诺按期交付成果、配合各部门多轮修改、不转包不分包、全程专人对接报审，明确细化逾期、成果不合格对应的违约赔偿条款，得5分；
（2）仅承诺按期完成设计，未明确修改配合、违约责任相关内容，得3分；
（3）履约承诺内容简短，核心服务义务缺失，得1分；
（4）未提供书面履约及违约承诺文件，得0分。
	
	

	3
	商务部分（权重45）
	评分准则
	评分记录
	评分

	
	序号
	评分因素
	权重
	
	
	

	
	1
	同类业绩和资质情况


	15
	（一）评分内容：
1.投标人近三年（自投标之日起，以合同签订日期为准）同类项目业绩情况：近3年内具备水利水电工程类设计业绩，每有一项得3分，本项最高15分。
（二）评分依据：
1.要求提供中标通知书或合同关键信息作为得分依据，以项目合同签订时间为准，合同中需体现合同签订时间、建设单位、项目名称、项目内容、合同金额等关键信息，否则业绩无效。
2.通过合同关键信息无法判断是否得分的，也可以提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件等。
3.以上资料均要求提供扫描件，原件备查，未按要求提供不得分。
	
	

	
	2
	项目负责人综合实力


	12
	（一）评分内容：拟安排的项目负责人须为投标人自有员工：
（1）具有副高级及以上技术职称，得3分；
（2）近五年来（自投标之日起，以合同签订日期为准）具有设计项目取得业主方良或以上履约评价的，每提交一项得1分，本小项最高得4分；
（3）作为项目负责人近五年内（自投标之日起，以合同签订日期为准）完成的水利水电工程设计类业绩，每提交一项得1分，本小项最高得5分。
以上3项累计加分，最高得12分。
（二）评分依据：
1.安排的项目负责人要求提供通过投标人缴纳的近三个月的任意一个月的社保证明作为本单位员工的证明依据。若供应商成立不足三个月的，需提供成立情况说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分。
2.第1项要求投标人提供相关证书扫描件或证明材料作为得分依据，原件备查。
3.第2、3项：要求投标人提供项目合同关键页及项目业主方盖章的履约评价（需体现项目负责人姓名）以及负责人业绩关键页证明资料复印件加盖投标人公章，原件备查。
备注：评分中出现无证明资料或证书过期或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
	
	

	
	3
	拟安排团队成员情况

	10
	（一）评分内容：拟安排的团队成员须为投标人自有员工：
1、每配备1名持有水利、水文、工程测量、岩土相关专业工程师或以上职称专职设计人员得2分，本项最高10分；职称低于工程师不计分，同一人不重复计分。
（二）评分依据：
1.安排的团队成员要求提供通过投标人缴纳的近三个月的任意一个月的社保证明作为本单位员工的证明依据。若供应商成立不足三个月的，需提供成立情况说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分。
2.上述评分项，投标人应按要求提供相关证书扫描件或证明材料，作为得分依据。
备注：评分中出现无证明资料或证书过期或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
	
	

	
	4
	获奖情况
	4
	（一）评分内容：
近3年水利水电工程类设计项目获省市级及以上优秀设计奖项，每个奖项得1分奖项。本项最高得4分。
备注：投标人提供相关证书扫描件或证明材料作为得分依据，原件备查。评分中出现无证明资料或证书过期或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
	
	

	
	5
	企业管理体系与资质认证
	2
	投标人具有国家认证认可监督管理委员会批准的认证机构颁发的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、安全生产标准化证书，每具有一项证书得0.5分。
备注：提供相关证明文件（或官方网站截图）扫描件加盖投标人公章，原件备查。）
	
	

	
	6
	诚信及履约评价体系
	2
	投标人存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得2分。投标人无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供有关供应商诚信查询结果。
	
	

	投标人
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