附件1
光明区公明街道办（应急管理办公室-应急管理）2026年购买用电安全检测抽查服务项目需求书

一、项目基本信息

1.项目编号：GMZX20260721008；
2.项目名称：光明区公明街道办（应急管理办公室-应急管理）2026年购买用电安全检测抽查服务项目；

3.采购标的：光明区公明街道办（应急管理办公室-应急管理）2026年购买用电安全检测抽查服务项目；
4.预算金额：158200元；

三、实质性条款
	序号
	实质性条款具体内容

	1
	★团队成员（项目负责人除外）不少于2人：须具有特种作业操作证（作业类别：电工作业；准操项目：低压电工作业），原件备查。


注：上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。
三、服务需求

	光明区公明街道办（应急管理办公室-应急管理）2026年购买用电安全检测抽查服务项目明细表

	序号
	项目名称
	服务名称
	服务内容
	数量
	单位
	单价限价（元）
	人员资质
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	用电安全检测抽查服务
	检查
	九小场所进行电气检测
	18
	家
	200
	2名中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：低压电工作业）
	参考《深圳市光明区第二批财政支出标准》，其中辅助检查人员费用标准为400元/天/人，据此，检查要求低压电工两人一组，400元/人/天，每家场所预计2小时，一天工作8小时，一天检查4家，每家100元，计100元*2人。

	
	
	
	出租屋进行电气检测
	10
	栋
	200
	2名中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：低压电工作业）
	参考《深圳市光明区第二批财政支出标准》，其中辅助检查人员费用标准为400元/天/人，据此，检查要求低压电工两人一组，400元/人/天，每栋出租屋预计2小时，一天工作8小时，一天检查4栋，每栋100元，计100元*2人。

	
	
	
	商超及餐饮场所进行电气检测
	14
	家
	800
	2名中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：低压电工作业）
	参考《深圳市光明区第二批财政支出标准》，其中辅助检查人员费用标准为400元/天/人，据此，检查要求低压电工两人一组，400元/人/天，预计面积8440㎡，14家，平均每家1天，2人一组1天1家。计：400元*2人。

	
	
	
	工业园宿舍进行电气检测
	22
	栋
	2800
	2名中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：低压电工作业）
	参考《深圳市光明区第二批财政支出标准》，其中辅助检查人员费用标准为400元/天/人，据此，检查要求低压电工两人一组，400元/人/天，预计面积59225㎡，22栋，平均每栋楼3.5天，2人一组3.5天1栋。计：400元*2人*3.5天。

	
	
	复查
	1.九小场所开展一次复查                                         2.整理编制九小场所检测报告
	18
	家
	200
	2名中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：低压电工作业）
	参考《深圳市光明区第二批财政支出标准》，其中辅助检查人员费用标准为400元/天/人，据此，检查要求低压电工两人一组，400元/人/天，每家场所预计2小时，一天工作8小时，一天检查4家，每家100元，计100元*2人。

	
	
	
	1.出租屋开展一次复查                                         2.整理编制出租屋检测报告
	10
	栋
	200
	2名中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：低压电工作业）
	参考《深圳市光明区第二批财政支出标准》，其中辅助检查人员费用标准为400元/天/人，据此，检查要求低压电工两人一组，400元/人/天，每栋出租屋预计2小时，一天工作8小时，一天检查4栋，每栋100元，计100元*2人。

	
	
	
	1.商超及餐饮场所开展一次复查                                         2.整理编制商超及餐饮场所检测报告
	14
	家
	800
	2名中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：低压电工作业）
	参考《深圳市光明区第二批财政支出标准》，其中辅助检查人员费用标准为400元/天/人，据此，检查要求低压电工两人一组，400元/人/天，共计面积8440，14家，平均每家1天，2人一组1天1家。400元*2人。

	
	
	
	1.工业园宿舍开展一次复查                                         2.整理编制工业宿舍检测报告
	22
	栋
	2800
	2名中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：低压电工作业）
	参考《深圳市光明区第二批财政支出标准》，其中辅助检查人员费用标准为400元/天/人，据此，检查要求低压电工两人一组，400元/人/天，共计面积59225，22栋，平均每栋楼3.5天，2人一组3.5天1栋。计：400元*2人*3.5天。

	
	
	资料整理、档案
	总结报告编制
	1
	份
	1400
	1名中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：低压电工作业）
	参考《深圳市光明区第二批财政支出标准》，其中辅助检查人员费用标准为400元/天/人，据此，400元/人/天。计400元*1人*3.5天=1400元。

	1.根据《中华人民共和国劳动法》第三十六条，标准工时制要求每日工作时间不超过8小时，工作日工时按8小时计算。                                                                                                          2.以上数量为预估，在合同进行中以实际完成数为准，总项目费用不超预算。


四、技术要求
1.服务范围

深圳市光明区公明街道

2.项目服务内容

本项目服务内容为开展辖区重点场所用电安全检测抽查工作。具体服务内容详见“光明区公明街道办（应急管理办公室-应急管理）2026年购买用电安全检测抽查服务项目明细表”。

3.人员配置及要求

本项目团队成员配置须不少于3人（含项目负责人1人），具体如下：

（1）项目负责人（1人）：项目负责人具有副高级（机电类或电气类专业）或以上工程师职称可作为加分项。〔投标时需提供通过投标人为其缴纳的载有社保部门或税务部门公章的开标前近一个月的社保证明（由于社保部门原因（提供社保局无法出具的证明文件）最近1个月的社保证明无法提供的，则可以往前顺延一个月）；若供应商成立不足一个月的，需提供成立情况说明函（格式自拟），若为新成立单位或新入职员工或退休人员无社保缴纳记录或无法提供社保证明的需提供情况说明，无需提供相关人员社保亦视为满足。〕

★（2）团队成员（项目负责人除外）不少于2人：须具有特种作业操作证（作业类别：电工作业；准操项目：低压电工作业）。〔投标时提供有效的特种作业操作证（低压电工作业）复印件或扫描件，同时还须提供通过投标人为其缴纳的载有社保部门或税务部门公章的开标前近一个月的社保证明（由于社保部门原因（提供社保局无法出具的证明文件）最近1个月的社保证明无法提供的，则可以往前顺延一个月）；若供应商成立不足一个月的，需提供成立情况说明函（格式自拟），若为新成立单位或新入职员工或退休人员无社保缴纳记录或无法提供社保证明的需提供情况说明，无需提供相关人员社保亦视为满足。〕

五、商务要求
1.服务期限：本项目服务期限为预计2026年10月30日前完成，费用据实结算，若服务项目提前完成履约，将依据实际完成时间验收,具体以合同签订为准。
六、其他要求

详见招标文件
                          深圳市光明区公明街道办事处
                            2026年7月21日

