项目合同变更征求意见公示

	依据《深圳市财政局深圳市政府采购中心关于进一步加强市本级政府采购合同备案管理工作的通知》有关规定，深圳市坪山区人民检察院拟对坪山区人民检察院办案及专业技术用房配套智能化建设项目合同合同部分内容进行变更，现将有关情况向社会大众征求意见。

	采购项目名称：坪山区人民检察院办案及专业技术用房配套智能化建设项目合同
原合同金额（万元）：24,696,373.00元
第一次变更合同金额（万元）：24,694,938.50元
本次变更后合同金额（万元）：24,691,786.50元
中标供应商：中电信数智科技有限公司 

	变更内容描述：（包括变更事项、变更金额、原合同要求等）
一、变更事项：
（1）由于数源业务系统下线，同时为保障公共广播系统和消防报警系统独立稳定运行，核减物联网集成管控平台-物联对接事项：1.固定资产管理系统接入；2.公共广播系统接入；3.火灾报警系统接入（见附件一）。
（2）根据现场安全管理需要，新增用户需求：1.物联网管理平台接入海康停车场管理系统实现访客邀约和详细访客记录；2.增加合同内红外枪型网络摄像机6台和配套支架6个（见附件一）。
（3）由于数源系统下线及现场使用需求调整，将1.物联网集成管控平台-物联应用-智慧办案原对接市检检务通APP开发智慧办案功能变更为对接通过市检泛微OA办公平台开发智慧办案功能；2.物联网集成管控平台-物联应用-便捷通行第6点参数支持内部访客邀约，通过检务通APP变更为在工作网泛微OA办公平台实现相关邀约功能；3.物联网集成管控平台-物联对接-语音程控电话系统接入组网电话交换机IP、语音网关和话机IP等信息变更为对接拉取语音程控电话系统内所有通话记录、展示始话时间、通话时长、主叫号码、内线号码等信息列表，可用于溯源通话记录。（见附件二）
（4）试运行阶段，因建设单位拟定2026年5月整体迁入新建大楼正式使用，现阶段搬迁筹备工作暂未完成。为保障搬迁工作顺利推进，同时确保项目试运行质量与使用稳定性，经甲乙双方友好协商，延长项目总工期5个月，即延长至2026年8月29日前完成竣工验收工作。
[bookmark: _GoBack]（5）依据坪山区人民检察院办案及专业技术用房配套智能化建设项目补充协议(二)第三条约定，项目原定2025年9月29日前完成初验。经甲乙双方友好协商，项目初验延长3个月，即项目初验延长至2025年12月29日；项目总工期同步顺延3个月，修正第二次补充协议日期笔误，原协议（二）总工期顺延至2025年3月29日，修正为总工期顺延至2026年3月29日。
二、变更金额：合计核减3,152.00元
三、原合同要求：（一）本合同履行过程中的需求变更和进度调整，以甲乙双方达成一致的书面文件为准。（二）乙方遇到不能按时交货或按期完工的情况，应及时以书面形式将不能按时交货或按期完工的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，根据情况决定是否延长交货或完工时间。如同意延长，则乙方责任期也相应延长。（三）因非乙方责任造成项目进度推迟或延误，无法按照合同约定的日期完成相应的项目，双方经过协商可以进一步约定完成日期，乙方的责任期也随之顺延。（四）在本项目进展过程中，经双方同意的系统功能变化或软件模块等方面的增减，双方将商定变更后的具体价格，并签订本合同的补充协议。

	变更的理由及相关说明：
1.因数源系统已下线，结合现场实际使用需求，同时保障公共广播、消防报警系统稳定运行，经建设、承建、监理、设计四方单位共同核实确认，现对原合同采购内容予以变更调整，具体变更详见附件1、附件2。
2.因建设单位拟定2026年5月整体迁入新建大楼正式使用，现阶段搬迁筹备工作暂未完成。为保障搬迁工作顺利推进，同时确保项目试运行质量与使用稳定性，经甲乙双方友好协商，延长项目总工期5个月，即延长至2026年8月29日前完成竣工验收工作。
3.依据坪山区人民检察院办案及专业技术用房配套智能化建设项目补充协议(二)第三条约定，项目原定2025年9月29日前完成初验。经甲乙双方友好协商，项目初验延长3个月，即项目初验延长至2025年12月29日；项目总工期同步顺延3个月，修正第二次补充协议日期笔误，补充协议（二）总工期顺延至2025年3月29日，修正为总工期顺延至2026年3月29日。。

	征求意见期限：从2026年7月XX日至2026年7月XX日（公示时间不得少于5 个工作日）

	联系方式：
采购人：深圳市坪山区人民检察院 
地址：深圳市坪山区马峦街道东城环路4128号大万文化B栋
联系电话：XXXXXXXXXXXX 传真：XXXXXXXXXXXX
合同备案机构：
地址：深圳市财政发展综合保障中心
联系电话：0755-83938546

	备注：对公示内容有异议的，请于公示之日起至期满之日止以实名书面方式（包括联系人、地址、联系电话）将意见反馈至采购人和深圳公共资源交易中心。
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附件1：变更核增/核减明细单
	序号
	货物名称
	品牌
	原合同规格/型号
	原产地
	制造商名称
	技术要求
	数量
	单位
	单价(元)
	合计(元)
	变更说明
	备注

	1
	固定资产管理系统接入
	金证
	定制开发
	深圳
	深圳市金证科技股份有限公司
	基于固定资产管理系统开放接口或提供sdk或提供协议规约等资料，完成数据、功能对接，实现物联应用相关功能要求。
	-1
	项
	12,700.00
	-12,700.00
	数源系统下线
	合同内

	2
	公共广播系统接入
	金证
	定制开发
	深圳
	深圳市金证科技股份有限公司
	基于公共广播系统开放接口或提供sdk或提供协议规约等资料，完成数据、功能对接，实现物联应用相关功能要求。
	-1
	项
	28,000.00
	-28,000.00
	现场环境调整无使用需求
	合同内

	3
	火灾报警系统接入
	金证
	定制开发
	深圳
	深圳市金证科技股份有限公司
	基于火灾报警系统开放接口或提供sdk或提供协议规约等资料，完成数据、功能对接，实现物联应用相关功能要求。
	-1
	项
	13,500.00
	-13,500.00
	现场环境调整无使用需求
	合同内

	4
	停车场管理系统接入
	金证
	定制开发
	深圳
	深圳市金证科技股份有限公司
	1.访客邀约打通海康停车场管理系统接口，将来访人员车牌信息和到访时间提交至停车管理平台，并下发至停车场道闸车牌识别相机控制器，来访人员车辆到访后自动识别放行，车离场后，车辆进出信息关联到访客记录；
	1
	项
	18,500.00
	18,500.00
	因现场安全管理需要，新增用户需求
	合同外

	
	
	
	
	
	
	2.平台提供详细的访客邀约记录表，管理员可查看邀请人，来访人，访问事由，手机号、身份证号，车牌号、来访时间等关键信息，可检索查询，通过人员姓名查询来访记录；
	1
	项
	13,750.00
	13,750.00
	因现场安全管理需要，新增用户需求
	合同外

	5
	红外枪型网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD264XYZUV-ABCDEF
	杭州
	杭州海康威视数字技术股份有限公司
	1.实配：枪型，成像传感器：400万像素，分辨率：2688×1520，图像刷新率：25帧，内置麦克风；
2.宽动态：120dB，安装角度可调节，防尘防水等级IP66，防揰等级IK10；
3.支持Smart侦测、支持背光补偿、强光抑制、3D数字降噪，支持电动变焦，支持256 GB存储卡，支持红外照射距离最远可达30m，支持1路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出，支持：DC12V/100mA电源输出；
4.最低照度彩色：0.0005 lx，黑白：0.0001 lx
	6
	台
	1,085.00
	6,510.00
	因现场安全管理需要，增加合同内第39项摄像机
	合同内

	6
	枪机支架
	海康威视
	DS-1292ZJ-K
	杭州
	杭州海康威视数字技术股份有限公司
	1.材料：铝合金，安装方式：壁装。按现场状况选型。
	6
	个
	48.00
	288.00
	因现场安全管理需要，增加合同内第40项配套支架
	合同内

	7
	合计
	
	-15,152.00
	

	变更合计核减¥15,152.00元（根据概算批复、招投标文件、项目合同和第三方造价进行计价最终以财政结算和审计为准）






附件2：变更调整明细单
	序号
	货物名称
	品牌
	变更前规格/型号/技术参数
	合同单价(元)
	合同总价元
	变更后规格/型号/技术参数
	变更
说明
	数量
	变更后单价(元)
	变更后
总价（元)
	备注

	1
	智慧办案
	金证
	型号：定制开发
	134,000.00
	134,000.00
	型号：定制开发
	无变化
	1项
	134,500.00
	134,500.00
	

	
	
	
	1.围绕远程提审、庭审、案件公开审查、听证等智慧办案业务需求，提供办案区智能管理功能，满足办案人员高效管理办案室、快捷使用办案设备的需求；
	
	
	1.围绕远程提审、庭审、案件公开审查、听证等智慧办案业务需求，提供办案区智能管理功能，满足办案人员高效管理办案室、快捷使用办案设备的需求；
	无变化
	
	
	
	

	
	
	
	2.支持智能办案室预约，通过检务通APP，办案人员可查看当前各类办案室的位置分布、使用状态、空间大小、功能类型等信息，可预约空闲时间使用办案室；
	
	
	2.支持智能办案室预约，通过市检泛微OA办公平台，办案人员可查看当前各类办案室/会议室的位置分布、使用状态、空间大小、功能类型等信息，可预约空闲时间使用办案室；
	调整市检泛微OA办公平台
	
	
	
	

	
	
	
	3.支持办案通知提醒功能，发起人预约办案时可邀请共同参会人员，在检务通内提供通知提醒功能，所有参会人员将收到参会通知，并在办案当天会议前2小时收到提醒消息；
	
	
	3.支持办案/会议通知提醒功能，发起人预约办案时可邀请共同参会人员，在市检泛微OA办公平台内提供通知提醒功能，所有参会人员将收到参会通知，并在办案当天会议前2小时收到提醒消息；
	调整市检泛微OA办公平台
	
	
	
	

	
	
	
	4.支持信息联动功能，对接办案室门口信息发布屏，门口屏将显示正在办理业务和当天其他预约记录；
	
	
	4.支持信息联动功能，对接泛微OA办公平台，系统显示各办案室/会议室正在使用状态和当天其他预约记录；
	调整市检泛微OA办公平台
	
	
	
	

	
	
	
	5.支持办案室内设备智能控制功能，可在管理平台单独控制投影、显示屏、摄像机、控制主机等设备，也可编排多设备批量控制模式，一键控制整套系统到预设模式；
	
	
	5.支持办案室内设备智能控制功能，可在管理平台单独控制投影、显示屏、摄像机、控制主机等设备，也可编排多设备批量控制模式，一键控制整套系统到预设模式；
	无变化
	
	
	
	

	
	
	
	6.支持办案室视频分拨调度功能，为满足办案监督、观摩需求，可通过接入分布式调度系统，将办案音视频流分发其他管理区显示系统；
	
	
	6.支持办案室视频分拨调度功能，为满足办案监督、观摩需求，可通过接入分布式调度系统，将办案音视频流分发其他管理区显示系统；
	无变化
	
	
	
	

	
	
	
	7.支持办案区设备故障维修报单，办公人员可通过检务通APP自助填报办案区设备故障申报，故障信息将通过运维平台推送至设备管理部门。
	
	
	7.支持办案区设备故障维修报单，办公人员可通过泛微OA办公平台自助填报办案区设备故障申报，故障信息将通过运维平台推送至设备管理部门；
	调整市检泛微OA办公平台
	
	
	
	

	
	
	
	\
	
	
	8.支持管理后台故障工单管理，可显示故障报单列表，报单总数，未处理工单，工单在线处理。
	调整市检泛微OA办公平台后增加需求
	
	
	
	

	2
	便捷通行
	金政
	6.支持内部访客邀约，通过检务通APP，工作人员可自主发起访客邀约，填报来访人员信息并将邀约信息同步至门岗管理端，安保人员验证来访人员信息放行。
	3,500.00
	3,500.00
	6.支持内部访客邀约，在工作网泛微OA办公平台提供物联网管控平台登陆入口，进入访客邀约功能；工作人员可自主发起访客邀约，根据登陆账号，自动带入邀请人信息，填写来访人员姓名，手机号，身份证号，车牌号信息，来访事由，来访时间等提交后生成一条访客邀请记录。
	调整市检泛微OA办公平台后增加需求
	1项
	16,000.00
	16,000.00
	

	3
	语音程控电话系统接入
	金证
	型号：定制开发
	12,500.00
	12,500.00
	型号：定制开发
	现场环境调整使用需求
	1项
	11,500.00
	11,500.00
	

	
	
	
	基于语音程控电话系统开放接口或提供sdk或提供协议规约等资料，完成数据、功能对接，实现物联应用相关功能要求；

2.实现组网电话交换机IP、语音网关和话机IP等信息。
	
	
	1.基于语音程控电话系统开放接口或提供sdk或提供  协议规约等资料，完成数据、功能对接，实现物联应 用相关功能要求；
2.实现对接拉取语音程控电话系统内所有通话记录，展示始话时间，通话时长，主叫号码，内线号码等信息列表，可用于溯源通话记录。
	
	
	
	
	

	4
	合计
	
	150,000.00
	
	162,000.00
	

	变更合计核增¥12,000.00元（根据概算批复、招投标文件、项目合同和第三方造价进行计价最终以财政结算和审计为准）



