“深圳市公安局机场训练基地配套智能化建设项目（A包）”项目合同变更征求意见公示

依据《深圳市财政局 深圳市政府采购中心关于进一步加强市本级政府采购合同备案管理工作的通知》有关规定, “深圳市公安局机场训练基地配套智能化建设项目（A包）”项目进行变更，现将有关情况向社会大众征求意见：

采购项目名称：深圳市公安局机场训练基地配套智能化建设项目（A包） 合同金额（万元）：1173万元 中标供应商：深圳市星火电子工程公司

变更内容描述：（包括变更事项、变更金额、原合同要求等） 一、原合同第3条合同履行做以下变更： 起始日期：合同签订之日起，完成日期：合同签订后60天（日历日）内完成设备到货，具体项目进度须满足甲方对项目的总体计划和进度要求变更为合同设备到货日期延长至2026年6月25日，项目于2026年7月15日前具备使用条件。 合同其他内容不变。

变更的理由及相关说明： 现因机场训练基地大楼主体基建工程尚未达到完整移交条件，相关施工作业面暂无法按原计划交付，致使本项目货物无法进场存放及安装。经甲乙双方友好协商并一致同意，在原合同的基础上签订变更协议。

征求意见期限：从2026年7月14日至2026年7月22日（公示时间不得少于5个工作日）

联系方式： 采购人：深圳市公安局 地址：深圳市罗湖区解放路4018号 联系电话：84464132 传真：84464132 合同备案机构：深圳市财政局 地址：深圳市福田区景田东路9号财政大厦附楼 联系电话：82893020

备注：对公示内容有异议的，请于公示之日起至期满之日止以实名书面方式（包括联系人、地址、联系电话）将意见反馈至采购人和深圳市政府采购中心。