附件6

服务类项目采购需求

一、采购项目概况
为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，依托光明“一半科学一半田园”城区禀赋，开展“光之所向，待客有道”2026年光明区新时代文明实践系列活动。活动紧扣开放包容、文明友善的核心理念，以“礼、诚、智、和、约”五重维度推出五期主题活动，邀请文明模范、行业先进等代表担任“文明引路人”，通过实地体验、文明对谈及全媒体传播，引导市民践行文明行为，彰显城市品格，营造共建文明城区的浓厚社会氛围。

二、项目管理和服务要求

我单位暂拟于2026年8月—11月在光明区开展“光之所向，待客有道”2026年光明区新时代文明实践系列活动。活动以“礼、诚、智、和、约”五重维度设置五期主题内容，前四期分别开展城市文明体验、非遗技艺互动、科技成果观摩、生态田园行走四类线下主题活动，第五期举办收官跨文化文明对谈活动；需对全系列活动进行专业策划，设计活动主视觉及全套延展物料，完成五期活动全程跟拍与专属短视频制作，统筹纸媒、新媒体平台等多渠道宣传推广，落实各期活动现场物料制作、人员保障、车辆配置及收官活动场地氛围布置、设备租赁、手工体验执行等工作，所有活动物料质量应当符合相关国家、行业安全标准要求。

三、商务需求
（一）活动日期：2026年8月—11月（暂定）
（二）服务地点：光明区（暂定）

（三）报价要求：不得超过项目预算金额150000元
（四）付款方式：双方签订合同后，供应商开具发票，我方在收到发票后支付首款（总款项的50%）；

待供应商完成全部工作项目，经我方验收后，供应商开具发票，甲方在收到发票后支付尾款（总款项的50%）。
（五）验收：采购人在活动结束后，将按照合同约定的服务内容对供应商的服务进行验收。验收报告内容包括每一项技术、服务、安全标准的验收情况及项目总体评价，验收报告将作为活动款项支付的重要依据。

（六）其他：无


