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本项目为梧桐山片区防洪排涝及水毁修复基础设施建设工程项目工程勘察服务采购，采用自行采购-公开征集方式确定服务供应商，具体说明如下:
一、项目简介
（一）基础信息
项目名称：梧桐山片区防洪排涝及水毁修复基础设施建设工程项目
采购单位：深圳市罗湖区水务局
项目总投资：4598.57万元
资金来源：财政性资金
采购方式：自行采购（公开征集）
定标方式：公开征集择优确定
勘察费用基数：根据《罗湖区发展和改革局关于梧桐山片区防洪排涝及水毁修复基础设施建设工程项目建议书的批复》（罗发改投〔2026〕34号），本项目批复的勘察费35.66万元。
采购控制价规则：依据《罗湖区水务建设与管理中心自行采购工程项目下浮率暂行规定（试行）》，对于50万元以下的工程服务类项目，不执行下浮率。本项目工程勘察最高限价为35.66万元，投标人报价不得高于此限价，否则按无效投标处理。
（二）项目建设内容
对梧桐山片区横沥口水库及梧桐山河、正坑水、新田仔水、赤水洞水、坑背村排洪渠、茂仔水、仙湖水、梧桐山沟等河道进行整治修复，主要建设内容包括：清理水库及河道淤积物，修复河床及挡墙水毁部位，重建正坑水龙海桥及铁板桥段箱涵等。
（三）支付与结算方式
1、计费与结算基数：根据《工程勘察设计收费管理规定》及其附件《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》(计价格〔2002〕10号)规定的标准，勘察费用按照业主或业主委托的相关单位核定的工程量据实计算，与概算批复的工程勘察费二者取低值作为计费基数，并根据报价折算下浮率进行结算。最终结算金额以审定部门或甲方认可的审定机构审定金额为准。
项目实施过程中，若因政策调整、规划变更、主管部门要求、项目整体调整等原因出现合同变更、中止、终止情形的，双方按乙方实际完成合格工作量据实结算。
2、付款条件：（1）乙方提交施工控制点成果后，乙方报送全部勘察费用结算书，待甲方对勘察费结算价初审后，甲方向乙方支付至初审价的70%。
（2）乙方向甲方提交勘察成果文件材料，且最终工程勘察费决算价经审定后，甲方向乙方支付审定部门或甲方认可的审定机构审定勘察费的剩余部分。
3、免责说明：因财政审批、资金拨付流程等非乙方原因造成付款延迟的，乙方不得主张违约金及相关赔偿责任。乙方需按甲方要求完整提供报账资料，资料缺失导致延迟付款的，责任由乙方自行承担。
二、勘察工作内容
（1）承担项目全过程（初步设计、施工图设计）的工程勘察、工程测量等勘察工作，具体包括但不限于以下内容：
包括但不限于地形测绘、精细测绘、地下管线探测、周边建筑物排查及建筑基础资料收集、近点拍摄建筑物现状、土地权属调查、工程范围边线调查、初步勘察、详细勘察以及从工程开工至通过竣工验收并配合审计等服务工作。
（2）勘察工程的具体范围和工作量以我局或者我局委托的设计单位提供的相关技术要求为准。
三、服务期限
本项目勘察服务总工期为120个日历天，自甲乙双方签订合同当日起正式起算，须按期完成全部初步设计成果编制及报审配合工作。若因政策调整、主管部门审查、甲方原因导致工期顺延，双方另行书面确认。
四、商务、技术需求
1、企业资质要求：工程勘察专业类 ( 岩土工程专业 ) 乙级资质及以上和工程勘察专业类 ( 工程测量专业 ) 乙级资质及以上。
2、项目负责人要求：须为投标单位在职人员，具备注册土木工程师（岩土）执业注册证书。
3、投标主体要求：本项目不接受联合体投标。
4、信用要求：投标单位、项目负责人近3年内无重大质量安全事故、无行政处罚记录，未被建设行政主管部门、政府采购主管部门列入禁止投标、暂停承接业务黑名单，否则取消参选及中标资格。
5、报价要求：报价不得高于35.66万元，否则按无效投标处理。
五、其它要求
1、勘察单位须固定专人对接项目，初设、施工图阶段审查意见均须在规定时限内响应，完成补勘、报告修改、技术答疑等配套服务，不得以施工图设计另行招标为由拒绝提供后续技术支撑。
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附件：梧桐山片区防洪排涝及水毁修复基础设施建设工程项目工程勘察评审定标评分表
	序号
	评分项
	评分准则
	评分记录
	评分

	1
	价格（权重10）
	价格分=[1-（投标报价-最低价）/最低价]×价格权重×100
	
	

	2
	技术服务部分（权重45）
	评分准则
	评分记录
	评分

	
	序号
	评分因素
	权重
	
	
	

	
	1
	项目整体实施方案总评价
	20
	（1）勘察方案完整覆盖横沥口水库及所有河道全线，勘察手段、勘探点位、测绘范围完全匹配水毁修复、箱涵重建、清淤整治工程；勘察深度同时满足初步设计、施工图设计双阶段规范要求，方案逻辑完整、可落地，得20分；
（2）勘察范围覆盖全部建设区域，满足初设勘察深度，但未针对施工图阶段补充勘探、地质复核制定专项方案，得14分；
（3）仅覆盖部分河道勘察内容，水库、箱涵、水毁修复重点区域勘察措施缺失，得8分；
（4）方案内容缺失严重，对项目勘察需求理解存在明显偏差，或未提交实施方案，得0分。
	
	

	
	2
	项目重难点分析、针对性技术措施及管理建议
	10
	（1）精准梳理多河道带状勘察、库区淤积取样、水毁挡墙病害勘察、城区狭小场地钻探等重难点，配套专项勘察技术措施；同时提供3条及以上勘察全过程、分阶段管理优化建议，得10分；
（2）识别2-3项项目勘察重难点，配套基础勘察技术措施，提供1-2条管理优化建议，得6分；
（3）仅简单罗列勘察难点，无配套专项勘察措施、无管理优化建议，得2分；
（4）未开展重难点分析、无针对性勘察技术措施，得0分。
	
	

	
	3
	进度计划及服务保障措施
	10
	（1）勘察工期分阶段节点清晰，包含外业、试验、报告编制、初设修改全流程；明确承诺持续服务至施工图审批办结，配套人员、设备、补勘、技术答疑四项完整保障机制，得10分；
（2）提供完整勘察进度计划，仅配备人员、设备两项基础保障措施，施工图阶段服务承诺简单笼统，得6分；
（3）仅标注总工期，无细分节点，服务保障措施简略，未明确施工图配套服务责任，得2分；
（4）未提供勘察进度计划、全周期服务保障方案，得0分。
	
	

	
	4
	履约违约承诺
	5
	（1）书面承诺按合同要求完成勘察成果、配合初设及施工图全周期补勘、技术答疑、不分包转包；清晰约定逾期交付、勘察成果不达标对应的违约赔偿条款，得5分；
（2）仅承诺按期完成勘察工作，未明确施工图配套服务及违约责任，得3分；
（3）履约承诺内容简短，缺失施工图全周期服务核心条款，得1分；
（4）未提供书面履约及违约承诺文件，得0分。
	
	

	3
	商务部分（权重45）
	评分准则
	评分记录
	评分

	
	序号
	评分因素
	权重
	
	
	

	
	1
	同类业绩和资质情况


	15
	（一）评分内容：
投标人近三年（自投标之日起，以合同签订日期为准）同类项目业绩情况：近3年具有水利水电工程类勘察业绩，每有一项得3分，本项最高15分。
（二）评分依据：
1.要求提供中标通知书或合同关键信息作为得分依据，以项目合同签订时间为准，合同中需体现合同签订时间、建设单位、项目名称、项目内容、合同金额等关键信息，否则业绩无效。
2.通过合同关键信息无法判断是否得分的，也可以提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件等。
3.以上资料均要求提供扫描件，原件备查，未按要求提供不得分。
	
	

	
	2
	项目负责人综合实力


	12
	（一）评分内容：拟安排的项目负责人须为投标人自有员工：
（1）具有副高级及以上技术职称，得3分；
（2）近三年来（自投标之日起，以合同签订日期为准）具有勘察项目取得业主方良或以上履约评价的，每提交一项得1分，本小项最高得4分。
（3）作为项目负责人近三年内（自投标之日起，以合同签订日期为准）完成的最具代表性的水利水电工程勘察类业绩，每提交一项得1分，本小项最高得5分。
以上3项累计加分，最高得12分。
（二）评分依据：
1.安排的项目负责人要求提供通过投标人缴纳的近三个月的任意一个月的社保证明作为本单位员工的证明依据。若供应商成立不足三个月的，需提供成立情况说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分。
2.第1项要求投标人提供相关证书扫描件或证明材料作为得分依据，原件备查。
3.第2、3项：要求投标人提供项目合同关键页及项目业主方盖章的履约评价（需体现项目负责人姓名）以及负责人业绩关键页证明资料复印件加盖投标人公章，原件备查。
备注：评分中出现无证明资料或证书过期或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
	
	

	
	3
	拟安排团队成员情况

	10
	（一）评分内容：拟安排的团队成员须为投标人自有员工：
（1）具有岩土类专业工程师或以上职称，每有一人得2分，此项最高得6分；
（2）具有测绘类工程师或以上职称，每有一人得2分，此项最高得4分。
同一人不重复计分，以上2项累计加分，最高得10分。
（二）评分依据：
1.安排的团队成员要求提供通过投标人缴纳的近三个月的任意一个月的社保证明作为本单位员工的证明依据。若供应商成立不足三个月的，需提供成立情况说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分。
2.上述评分项，投标人应按要求提供相关证书扫描件或证明材料，作为得分依据。
备注：评分中出现无证明资料或证书过期或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
	
	

	
	4
	获奖情况
	2
	（一）评分内容：
（1）近3年水利水电工程类勘察项目获省市级及以上优秀勘察奖项，每个奖项得1分。本项最高得2分。
备注：投标人提供相关证书扫描件或证明材料作为得分依据，原件备查。评分中出现无证明资料或证书过期或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
	
	

	
	5
	企业管理体系与资质认证
	4
	1.投标人具有国家认证认可监督管理委员会批准的认证机构颁发的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、安全生产标准化证书，每具有一项证书得1分。
备注：提供相关证明文件（或官方网站截图）扫描件加盖投标人公章，原件备查。）
	
	

	
	6
	诚信及履约评价体系
	2
	投标人存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得2分。投标人无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供有关供应商诚信查询结果。
	
	

	投标人
	
	总得分
	




